## Ремонт
Приложение № 1
Сведения об ограничении движения на объектах РЕМОНТА 2021 года
п/п | Район | Наименование объекта | Адрес | Наименование подрядной организации | Дата начала ограничения движения | Дата окончания ограничения движения | Вид ограничения
1 | Баганский | а/д "Баган - Палецкое - Кучугур (в гр. района)" | км 30+000 - км 32+000 | ООО "Люкс" | 2021-05-29 | 2021-08-15 | Организация движения по одной полосе проезжей части
2 | Барабинский | а/д "Здвинск - Барабинск" | км 52+000 - км 54+000; | АО "НАД" | 2021-05-30 | 2021-09-15 | Организация движения по одной полосе проезжей части
3 | Болотнинский | а/д "129 км а/д "Р-255" - Тогучин - Карпысак" | км 13+327,54 - км 15+627,54 | АО "НАД" | 2021-05-25 | 2021-08-15 | Организация движения по одной полосе проезжей части
4 | Болотнинский | а/д "Корнилово - Кармановка" | км 3+044,73 - км 3+714,73 | ООО "СК Рубин" | 2021-05-26 | 2021-07-23 | Организация движения по одной полосе проезжей части
5 | Венгеровский | а/д "Чаны - Венгерово - Кыштовка" | км 46+030 - км 48+030 | АО "НАД" | 2021-05-27 | 2021-09-15 | Организация движения по одной полосе проезжей части
6 | Венгеровский | а/д "Куйбышев - Венгерово - гр. Омской области (старый Московский тракт)" | км 123+806 - км 124+806 | АО "НАД" | 2021-05-28 | 2021-09-15 | Организация движения по одной полосе проезжей части
7 | Доволенский | а/д "Здвинск - Довольное - 17 км а/д "К-09" | км 55+186 - км 56+620, км 59+239 - км 62+589, км 112+649 - км 114+149 | ООО "Люкс" | 2021-05-28 | 2021-08-15 | Организация движения по одной полосе проезжей части
8 | Здвинский | а/д "Здвинск - Довольное - 17 км а/д "К-09" | км 0+000 - км 7+000 | ООО "Здвинское ДСУ" | 2021-05-29 | 2021-09-10 | Организация движения по одной полосе проезжей части
9 | Каргатский | а/д "203 км а/д "К-17р" - Каргат" | км 55+120 - км 59+120 | ООО "Дорстройцентр" | 2021-05-26 | 2021-08-20 | Организация движения по одной полосе проезжей части
10 | Каргатский | а/д "1286 км а/д "Р-254" - Каргат (восточный)" | км 0+000 - км 2+001 | ООО "Дорстройцентр" | 2021-05-28 | 2021-08-20 | Организация движения по одной полосе проезжей части
11 | Колыванский | а/д "57 км а/д "К-12"- Вьюны - Новотроицк - Юрт-Акбалык" | км 49+000 - км 51+000 | ООО "НАПДС" | 2021-05-29 | 2021-07-23 | Организация движения по одной полосе проезжей части
12 | Колыванский | Ремонт моста через реку Оеш на 33,596 км а/д «1413 км а/д "Байкал" – Колывань» | 33.596 | ООО «СК МАГИСТРАЛЬ» | 2021-05-25 | 2021-10-01 | Организация движения по одной полосе проезжей части
13 | Коченевский | а/д "Коченево - Целинное" | км 15+000 - км 17+152,32 | АО "НАД" | 2021-05-29 | 2021-07-23 | Организация движения по одной полосе проезжей части
14 | Коченевский | а/д "1408 км а/д "Р-254" - Крутологово" | км 22+700 - км 25+250 | АО "НАД" | 2021-05-28 | 2021-07-20 | Организация движения по одной полосе проезжей части
15 | Коченевский | а/д "1408 км а/д "Р-254" - Крутологово" | км 22+700 - км 25+251 | АО "НАД" | 2021-05-29 | 2021-07-20 | Организация движения по одной полосе проезжей части
16 | Кочковский | а/д "203 км а/д "К-17р" - Каргат" | км 2+000 - км 4+000 | ООО "Стройсити" | 2021-05-28 | 2021-07-15 | Организация движения по одной полосе проезжей части
17 | Кочковский | а/д "Новосибирск - Кочки - Павлодар (в пред. РФ)" (переходящий с 2020 на 2021) | км 195+000 - км 200+000 | АО "НАД" | 2021-05-27 | 2021-07-23 | Организация движения по одной полосе проезжей части
18 | Краснозерский | а/д "296 км а/д "К-17р" - Полойка - Травное - Довольное (в гр. района)" | км 1+750 - км 3+750 | ООО "Инвестстройпроект" | 2021-05-28 | 2021-07-22 | Организация движения по одной полосе проезжей части
19 | Краснозерский | а/д "296 км а/д "К-17р" - Полойка - Травное - Довольное (в гр. района)" | км 18+250 - км 19+350 | ООО "Инвестстройпроект" | 2021-05-29 | 2021-07-30 | Организация движения по одной полосе проезжей части
20 | Краснозерский | а/д "Новосибирск - Кочки - Павлодар (в пред. РФ) " | км 277+328 - км 281+406 | ООО "Инвестстройпроект" | 2021-05-26 | 2021-09-15 | Организация движения по одной полосе проезжей части
21 | Куйбышевский | а/д "Куйбышев - Северное" | км 24+000 - км 29+000 | АО "НАД" | 2021-05-28 | 2021-06-25 | Организация движения по одной полосе проезжей части
22 | Куйбышевский | а/д "Барабинск - Куйбышев" | км 9+853 - км 10+114 | АО "НАД" | 2021-05-25 | 2021-08-20 | Организация движения по одной полосе проезжей части
23 | Куйбышевский | а/д "Абрамово - Старогребенщиково - Осинцево" | км 6+926 - км 9+926 | ООО "Стройдорсиб" | 2021-05-23 | 2021-08-20 | Организация движения по одной полосе проезжей части
24 | Куйбышевский | а/д "66 км а/д "Н-1408"- Ушково - Михайловка" | км 24+127 - км 27+127 | ООО "Стройдорсиб" | 2021-05-23 | 2021-08-20 | Организация движения по одной полосе проезжей части
25 | Куйбышевский | а/д "37 км а/д "К-22" - Булатово - аул Омь" | км 1+000 - км 3+010 | ООО "Стройдорсиб" | 2021-05-25 | 2021-07-30 | Организация движения по одной полосе проезжей части
26 | Куйбышевский | а/д "Куйбышев - Кондусла - гр. Убинского района" | км 15+000 - км 18+000 | ООО "СтройКабель" | 2021-05-21 | 2021-08-03 | Организация движения по одной полосе проезжей части
27 | Купинский | а/д "992 км а/д "Р-254" - Купино - Карасук" (переходящий с 2020 на 2021, содержание с 2021 до 2024) | км 142+970 - км 146+800 | ООО "Вертикаль" | 2021-05-26 | 2021-07-16 | Организация движения по одной полосе проезжей части
28 | Кыштовский | а/д "Кыштовка - Малокрасноярка" | км 3+045,54 - км 4+112,54 | ООО "НАПДС" | 2021-05-25 | 2021-09-25 | Организация движения по одной полосе проезжей части
29 | Кыштовский | а/д "Чаны - Венгерово - Кыштовка" | км 137+617 - км 142+617 | АО "НАД" | 2021-05-28 | 2021-09-25 | Организация движения по одной полосе проезжей части
30 | Кыштовский | а/д "Кыштовка - Орловка" | км 25+752 - км 31+685 | АО "НАД" | 2021-05-29 | 2021-08-25 | Организация движения по одной полосе проезжей части
31 | Маслянинский | а/д "66 км а/д "К-15" - Елбань" | км 10+250 - км 12+450 | ООО "Маслянинское ДРСУ" | 2021-05-29 | 2021-07-15 | Организация движения по одной полосе проезжей части
32 | Маслянинский | а/д "66 км а/д "К-15" - Елбань" | км 8+950 - км 10+250 | ООО "Сибдортехнология" | 2021-05-29 | 2021-07-15 | Организация движения по одной полосе проезжей части
33 | Мошковский | а/д "2 км а/д "Н-1910" - Новый Порос" | км 2+300 - км 3+800 | АО "НАД" | 2021-05-28 | 2021-07-25 | Организация движения по одной полосе проезжей части
34 | Мошковский | а/д "Новосибирск - Сокур (в гр. района)" | км 38+112,64 - км 39+800,64 | ООО "Сибдорстрой" | 2021-05-29 | 2021-08-16 | Организация движения по одной полосе проезжей части
35 | Новосибирский | а/д "Новосибирск - Кочки - Павлодар (в пред. РФ)" | км 32+100 - км 36+070, км 45+208 - км 46+950 | ООО "Стройсити" | 2021-05-29 | 2021-08-16 | Организация движения по одной полосе проезжей части
36 | Новосибирский | а/д "Новосибирск - Кочки - Павлодар (в пред. РФ)" | км 53+950 - км 57+698 | АО "НАД" | 2021-05-29 | 2021-07-26 | Организация движения по одной полосе проезжей части
37 | Новосибирский | а/д "14 км а/д "Н-2107" - Быково" | км 0+000 - км 1+860 | ООО "СТС-ПЛЮС" | 2021-05-29 | 2021-07-26 | Организация движения по одной полосе проезжей части
38 | Новосибирский | Ремонт моста через реку Иня на 35км а/д "Новосибирск - Ленинск-Кузнецкий (в границах НСО)" в Новосибирском районе Новосибирской области | км34+830 - км 34+995 | ООО «СК МАГИСТРАЛЬ» | 2021-05-25 | 2021-10-01 | Организация движения по одной полосе проезжей части
39 | Новосибирский | Ремонт моста через реку Тула на 37 км а/д «Новосибирск – Кочки – Павлодар (в пред. РФ)» в Новосибирском районе Новосибирской области | км36+420 - км 36+473 | ООО СК «Лидер-Строй» | 2021-05-25 | 2021-07-31 | Организация движения по одной полосе проезжей части
40 | Ордынский | а/д "67 км а/д "К-17р" - Верх-Ирмень - Березовка - Верх-Чик - гр. Коченевского района" | км 29+500 - км 31+500 | ООО "Стройсити" | 2021-05-28 | 2021-07-25 | Организация движения по одной полосе проезжей части
41 | Ордынский | а/д "Чингис - Нижнекаменка - Завъялово" | км 0+000 - км 2+002 | ООО "Эллипс" | 2021-05-29 | 2021-07-25 | Организация движения по одной полосе проезжей части
42 | Сузунский | а/д "22 км а/д "К-29" - Бобровка - Шайдурово - Чингис (в гр. района)" | км 0+027 - км 3+240 | ООО "СК Анис" | 2021-05-28 | 2021-08-25 | Организация движения по одной полосе проезжей части
43 | Северный | а/д "Куйбышев - Северное" | км 68+000 - км 71+022,31 | АО "НАД" | 2021-05-29 | 2021-08-27 | Организация движения по одной полосе проезжей части
44 | Северный | а/д "Венгерово - Минино - Верх-Красноярка - Северное (в гр. района)" | км 122+000 - км 129+000 | АО "НАД" | 2021-05-28 | 2021-08-25 | Организация движения по одной полосе проезжей части
45 | Татарский | а/д "992 км а/д "Р-254" - Купино - Карасук" | км 4+000 - км 6+248; км 12+341 - км 14+093; км 17+000 - км 18+000; км 2+000 - км 3+000; км 10+000 - км 12+000 | ООО "Сибстройцены" | 2021-05-27 | 2021-08-25 | Организация движения по одной полосе проезжей части
46 | Татарский | а/д "18 км а/д "Н-2513" - Константиновка - Орловка" | км 6+746 - км 10+746 | ООО "НАПДС" | 2021-05-27 | 2021-08-25 | Организация движения по одной полосе проезжей части
47 | Тогучинский | а/д "Новосибирск - Ленинск-Кузнецкий (в границах НСО)" | км 43+000 - км 48+000 | АО "НАД" | 2021-05-26 | 2021-07-20 | Организация движения по одной полосе проезжей части
48 | Тогучинский | а/д "129 км а/д "Р-255" - Тогучин - Карпысак" | км 96+009 - км 98+010 | АО "НАД" | 2021-05-27 | 2021-08-15 | Организация движения по одной полосе проезжей части
49 | Тогучинский | а/д "72 км а/д "Р-256" - Легостаево - Чемское - 76 км а/д "К-16" (в гр. района)" | км 97+000 - км 100+501 | АО "НАД" | 2021-05-26 | 2021-08-15 | Организация движения по одной полосе проезжей части
50 | Тогучинский | а/д "72 км а/д "Р-256" - Легостаево - Чемское - 76 км а/д "К-16" (в гр. района)" | км 114+210 - км 116+240,58 | АО "НАД" | 2021-05-28 | 2021-08-25 | Организация движения по одной полосе проезжей части
51 | Тогучинский | а/д "15 км а/д "К-38" - Вассино - Дергоусово" | км 29+000 - км 32+151 | АО "НАД" | 2021-05-28 | 2021-07-20 | Организация движения по одной полосе проезжей части
52 | Убинский | а/д "1234 км а/д "Р-254" - Крещенское" | км 16+500 - км 21+505 | ООО "НАПДС" | 2021-05-29 | 2021-08-13 | Организация движения по одной полосе проезжей части
53 | Убинский | а/д "Убинское - Кундран" | км 29+000 - км 31+000; км 16+147 - км 21+147 | ООО "НАПДС" | 2021-05-29 | 2021-08-16 | Организация движения по одной полосе проезжей части
54 | Усть-Таркский | а/д "Куйбышев - Венгерово - гр. Омской области (старый Московский тракт)" | км 189+810,58 - км 194+000; км 203+000 - км 209+000 | АО "НАД" | 2021-05-29 | 2021-09-15 | Организация движения по одной полосе проезжей части
55 | Чановский | а/д "Чаны - Венгерово - Кыштовка" | км 16+750 - км 23+000; км 28+250 - км 33+250 | АО "НАД" | 2021-05-28 | 2021-09-25 | Организация движения по одной полосе проезжей части
56 | Черепановский | а/д "104 км а/д "Р-256" - Сузун" (переходящий с 2021 на 2022) | км 11+000 - км 17+102 | ООО "Роад" | 2021-05-29 | 2021-07-25 | Организация движения по одной полосе проезжей части
57 | Чистоозерный | а/д "992 км а/д "Р-254" - Купино - Карасук" (переходящий с 2020 на 2021) | км 85+095 - км 85+855 | ООО "Вертикаль" | 2021-05-29 | 2021-07-20 | Организация движения по одной полосе проезжей части
58 | Чулымский | а/д "65 км а/д "К-30" - Осиновский - Сидоркино" | км 1+860 - км 4+860 | ООО "НАПДС" | 2021-05-29 | 2021-09-03 | Организация движения по одной полосе проезжей части
59 | Чулымский | а/д "Подъезд к г. Чулыму" | км 3+300 - км 6+602,41 | АО "НАД" | 2021-05-29 | 2021-07-20 | Организация движения по одной полосе проезжей части
60 | Чулымский | а/д "Шерстобитово - Залесный - 99 км а/д "К-30" | км 0+000 - км 1+800 | ООО "НАПДС" | 2021-05-29 | 2021-09-25 | Организация движения по одной полосе проезжей части

## КР
Приложение № 2
Сведения об ограничении движения на объектах КАПИТАЛЬНОГО РЕМОНТА 2021 года
№ п/п | Район | Наименование объекта | Адрес | Наименование подрядной организации | Дата начала ограничения движения | Дата окончания ограничения движения | Вид ограничения
1 | Здвинский | а/д "Здвинск - Довольное - 17 км а/д "К-09" | км 47+160 - км 51+160 | АО "НАД" | 2021-05-30 | 2021-09-25 | Организация движения по одной полосе проезжей части
2 | Искитимский | а/д "Сузун - Битки - Преображенка - 18 км а/д "К-13" (в гр. района) (переходящий с 2020) | км 112+000 - км 117+000 | ООО "Дорсибплюс" | 2021-05-30 | 2021-10-25 | Организация движения по одной полосе проезжей части
3 | Карасукский | Путепровод через ж/д пути на 387 км а/д "Новосибирск-Кочки-Павлодар" (в пред.РФ) в Карасукском районе Новосибирской области | км 387 | ООО "Новострой" | 2020-10-10 | 2021-10-01 | Организация движения по одной полосе проезжей части, частичное закрытие движения объездн по существующей улично-дорожной сети
4 | Чановский | ВПТ а/д "12 км а/д "Н-2904" - Новояркуль" (перенос с 2020) | км 0+692,60 | АО "НАД" | 2021-05-29 | 2021-11-27 | Организация движения по одной полосе проезжей части
5 | Черепановский | а/д "104 км а/д "Р-256" - Черепаново - Маслянино" (переходящий с 2020) | км 29+000 - км 32+000 | АО "НАД" | 2021-05-30 | 2021-08-20 | Организация движения по одной полосе проезжей части
6 | Черепановский | а/д "104 км а/д "Р-256" - Черепаново - Маслянино" (переходящий с 2020) | км 27+000 - км 29+000 | ООО "СК Магистраль" | 2021-05-30 | 2021-08-15 | Организация движения по одной полосе проезжей части

## СтройкаРеконструкция
Приложение № 3
Сведения об ограничении движения на объектах Строительства и Реконструкции 2021 года
№ п/п | Район | Наименование объекта | Адрес | Наименование подрядной организации | Дата начала ограничения движения | Дата окончания ограничения движения | Вид ограничения
1 | Венгеровский | Реконструкция автомобильной дороги "Венгерово-Минино-Верх-Красноярка-Северное (в гр.района) в венгеровском районе Новосибирской области | км1+961 - км4+661 | ООО "Бастион" | 2021-05-22 | 2021-06-30 | Организация движения по одной полосе проезжей части
2 | Маслянинский | Реконструкция автомобильной дороги "67 км а/д "К-21" - Егорьевское" в Маслянинском районе Новосибирской области | км1+146 - км 3+285 | АО "Новосибирскавтодор" | 2021-05-22 | 2021-12-31 | Организация движения по одной полосе проезжей части, частичное закрытие движения с устройством объездной дороги
3 | Тогучинский | Реконструкция автомобильной дороги "Инская-Барышево - 39 км а/д "К-19р" (в гр.района) на участке км 26+00 -км30+739 в Новосибирском и Тогучинском районах Новосибирской области | км 38+511 (а/д К-19р) - км39+119 (а/д К-19р) | ООО "СоюздорСтрой" | 2021-05-22 | 2021-10-01 | Организация движения по одной полосе проезжей части
4 | Новосибирский | Реконструкция автомобильной дороги "Новосибирск - Кочки - Павлодар (в пред. РФ)" на участке Новосибирск - Ярково в Новосибирском районе Новосибирской области | км 19+048 - км 27+601 | АО "Новосибирскавтодор" | 2021-05-22 | 2021-12-08 | Ограничение скоростного режима на отдельных участках
5 | Новосибирский | Реконструкция автомобильной дороги "Новосибирск - Ленинск-Кузнецкий" на участке км 12 - км 24 в Новосибирском районе Новосибирской области | км 11+973 - км 17+207 | АО "Новосибирскавтодор" | 2021-05-22 | 2021-12-31 | Ограничение скоростного режима
6 | Новосибирский | Строительство автомобильной дороги "Барышево - Орловка - Кольцово" с автодорожным тоннелем под железной дорогой (II очередь) | км1+111 - км1+311 | не определен | 2021-06-20 | 2021-12-31 | Ограничение скоростного режима
7 | Чистоозерный | Реконструкция автомобильной дороги "992 км а/д "М-51" - Купино - Карасук" в Чистоозерном районе Новосибирской области | км39+076,19 - км45+076 | не определен | 2021-05-22 | 2021-12-31 | Организация движения по одной полосе проезжей части
8 | Карасукский | Реконструкция автомобильной дороги "992 км а/д "М-51" - Купино - Карасук" в Карасукском районе Новосибирской области | км 231+560 - км237+000 | не определен | 2021-05-22 | 2021-12-31 | Организация движения по одной полосе проезжей части
9 | Черепановский | Строительство остановочного пункта в рамках реконструкции участка автодороги «Черепаново – Майский – 108 км а/д «Р-256» (п. Майский) в Черепановском районе | км2+600 - км3+000 | не определен | 2021-08-01 | 2021-11-01 | Организация движения по одной полосе проезжей части
10 | Татарский | Строительство остановочного пункта в рамках реконструкции участка автодороги «Усть-Тарка - Татарск» (км 25) в Татарском районе | км24+650 - км25+250 | не определен | 2021-08-01 | 2021-11-01 | Организация движения по одной полосе проезжей части
11 | Татарский | Строительство остановочного пункта в рамках реконструкции участка автодороги «Усть-Тарка - Татарск» (км 36) в Татарском районе | км35+700 - км36+300 | не определен | 2021-08-01 | 2021-11-01 | Организация движения по одной полосе проезжей части
12 | Татарский | Строительство остановочного пункта в рамках реконструкции участка автодороги «Усть-Тарка - Татарск» (км 48) в Татарском районе | км47+700 - км48+000 | не определен | 2021-08-01 | 2021-11-01 | Организация движения по одной полосе проезжей части
13 | Татарский | Строительство остановочного пункта в рамках реконструкции участка автодороги «Татарск - Красноярка» в Татарском районе | км0+100 - км0+500 | не определен | 2021-08-01 | 2021-11-01 | Организация движения по одной полосе проезжей части
14 | Ордынский | Строительство остановочного пункта в рамках реконструкции участка автодороги «120 км а/д «К-17р» - Камень – на – Оби (в границах НСО)» (с.Кирза) в Ордынском районе Новосибирской области» | км9+289,77 - км 9+735,77 | АО "Новосибирскавтодор" | 2021-05-22 | 2021-08-12 | Организация движения по одной полосе проезжей части
15 | Искитимский | Строительство мостового перехода ч/р Ик на а/д «Легостаево – Новососедово – Верх-Ики (в гр. района)» в Искитимском районе Новосибирской области | км13+800 - км 14+000 | ООО «КМС-Строймонтаж» | 2021-05-22 | 2021-05-14 | Перекрытие движения